Приложение 
к Правилам разработки и 
реализации планов мероприятий 
("дорожных карт") Национальной 
технологической инициативы 
(с изменениями от 20 декабря 2016 г., 29 сентября 2017 г.) 
 
(форма) 
 
План 
мероприятий ("дорожная карта") Национальной технологической инициативы 
 
	 
	 
	 

	 
	(наименование) 
	 


 
	I. Содержание

II. Паспорт плана мероприятий ("дорожной карты") 
 

	Наименование рабочей группы (руководитель и (или) соруководители рабочей группы) 
	 

	Ответственный федеральный орган исполнительной власти 
	 

	Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 
	 

	Цели плана мероприятий ("дорожной карты") 
	 

	Перечень целевых показателей плана мероприятий ("дорожной карты") 
	 

	Этапы и сроки реализации 
	 

	Направления реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 
	 

	Значимые контрольные результаты реализации 
	 

	Общий объем финансового обеспечения по основным этапам, включая оценку объемов государственной поддержки реализации мероприятий 
	 


 
Информация об изменениях: 
 Раздел II изменен с 12 октября 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2017 г. N 1184 
 См. предыдущую редакцию 

III. Описание сферы реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

1. Описание основных участников рынка;
2. Сведения о рынках, возникающих в результате реализации плана мероприятий ("дорожной карты"), в том числе:
2.1. Глобальные технологические тренды и трансформационные изменения в традиционных отраслях, вызванные внедрением сквозных технологий, находящиеся в сфере реализации плана мероприятий ("дорожной карты");
2.2. Глобальные политические, экономические, социальные, экологические и регуляторные тренды (в случае значительного влияния таковых на реализацию дорожной карты);
2.3. Сегментация возникающего рынка, включая оценки конкурентности и темпов роста сегментов в их текущем виде;
2.4. Сформированный в Российской Федерации научно-технический задел для реализации плана мероприятий ("дорожной карты");
2.5. Выбранные направления фокусировки дорожной карты, учитывающие данные пп. 2.2.-2.4.;
2.6. Оценка рисков, а также технологических, рыночных и общественных барьеров, препятствующих реализации плана мероприятий ("дорожной карты") и сведения об инструментах их преодоления.

 






Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в раздел III внесены изменения 
 См. текст раздела в предыдущей редакции 

IV. План реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

1. План-фактный анализ выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") за прошедший период
2. Цели и целевые показатели плана мероприятий ("дорожной карты") 
 
	Наименование целевых показателей 
	Единица измерения 
	Текущее значение 
	Следующий период 
	_ 
	_ 
	_ 

	
Целевой показатель 

	1 "_" 

	Целевой показатель 	

	2 "_" 

	_ 


 
3. Плановый график реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 

	Основные разделы и направления плана мероприятий ("дорожной карты") 
	Срок начала реализации 
	Срок окончания реализации 
	Значимые контрольные результаты реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 
	Ожидаемый результат 
	Исполнители 

	
	
	
	
	
	

	1. Создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках 

	1.1. 
	Направление 1 

	1.2. 
	_ 



	2. Поэтапное совершенствование нормативной правовой базы в целях устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы стимулов для их внедрения 

	2.1. 
	Направление 1 

	2.2. 
	_ 


	3. Совершенствование системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков 

	3.1. 
	Направление 1 

	3.2. 
	_ 



	4. Развитие системы профессиональных сообществ и популяризация Национальной технологической инициативы 

	4.1. 
	Направление 1 

	4.2. 
	_
 

	5. Организационно-техническая и экспертно-аналитическая поддержка, информационное обеспечение Национальной технологической инициативы 

	5.1. 
	Направление 1 

	5.2. 
	_ 



	6. Создание механизмов акселерации компаний Национальной технологической инициативы и механизмов экспортного продвижения создаваемых продуктов

	6.1. 
	Направление 1 

	6.2. 
	_ 



 


4. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации плана мероприятий ("дорожной карты") в среднесрочном и долгосрочном периодах и о мерах по совершенствованию правового и технического регулирования в целях обеспечения реализации плана мероприятий ("дорожной карты");

5. Документы стратегического планирования, относящиеся к категории разрабатываемых на федеральном уровне, по отраслевому и территориальному принципу, а также в рамках прогнозирования, положения которых учтены при разработке плана мероприятий ("дорожной карты").
 
Информация об изменениях: 
 Раздел IV изменен с 12 октября 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2017 г. N 1184 
 См. предыдущую редакцию 


V. Финансовый план реализации плана мероприятий ("дорожной карты") на ________ годы* 
 
1. Лимиты финансового обеспечения и структура финансирования по направлениям реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 
 
(тыс. рублей) 
 
	Раздел 
	________ год 
	________ год 
	________ год 
	Итого 

	
	Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета 
	Средства внебюджетных источников 
	Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета 
	Средства внебюджетных источников 
	Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета 
	Средства внебюджетных источников 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. 
	Создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Совершенствование системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Развитие системы профессиональных сообществ и популяризация Национальной технологической инициативы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Организационно-техническая и экспертно-аналитическая поддержка, информационное обеспечение Национальной технологической инициативы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по источникам 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
_____________________________ 
* Составляется на каждые 3 года реализации плана мероприятий ("дорожной карты"). 

Положение 
о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы 
(утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317) 
С изменениями и дополнениями от: 
 20 декабря 2016 г., 29 сентября 2017 г., 3 апреля, 10 сентября 2018 г., 20 апреля 2019 г., 22 апреля 2020 г. 
 
I. Общие положения 
 
Информация об изменениях: 
 Пункт 1 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
1. Настоящее Положение устанавливает требования к разработке, отбору, реализации и мониторингу проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, одобренных Правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее соответственно - проекты Национальной технологической инициативы, "дорожные карты"). 
2. Проекты Национальной технологической инициативы представляют собой систему взаимосвязанных мероприятий, направленных на реализацию направлений "дорожных карт", а также на достижение целей, целевых значений показателей и значимых контрольных результатов реализации "дорожных карт". 
3. Основаниями для подготовки проектов Национальной технологической инициативы в целях реализации "дорожных карт" являются: 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "а" изменен с 12 октября 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2017 г. N 1184 
 См. предыдущую редакцию 
а) невозможность реализации направлений "дорожной карты", достижения ее целей и значимых контрольных результатов без реализации соответствующего проекта Национальной технологической инициативы, в том числе предусматривающего совершенствование нормативной правовой базы в сфере реализации "дорожной карты", либо мероприятия в составе проекта Национальной технологической инициативы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма; 
б) принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности производства, и экономическая целесообразность поддержки соответствующих мероприятий; 
в) необходимость координации межотраслевых связей, межведомственного взаимодействия или реализации механизмов государственно-частного партнерства для достижения целей "дорожных карт". 
4. Проекты Национальной технологической инициативы должны удовлетворять следующим требованиям: 
а) соответствие проектов Национальной технологической инициативы, их целей, задач, ожидаемых результатов и целевых показателей, а также мероприятий в составе проектов Национальной технологической инициативы целям, направлениям, показателям и значимым контрольным результатам "дорожных карт" с учетом сформированных в Российской Федерации научно-технических и технологических заделов; 
б) соответствие сроков реализации мероприятий в составе проектов Национальной технологической инициативы срокам реализации направлений "дорожных карт"; 
в) наличие описания системы управления проектами Национальной технологической инициативы, критериев оценки успешности реализации проектов Национальной технологической инициативы и их завершения, указание ответственных за реализацию проектов Национальной технологической инициативы; 
г) обоснованность формы предоставления поддержки проектов Национальной технологической инициативы и ее объема (в случае необходимости - в разрезе мероприятий в составе проектов), а также требований к ее получателям; 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 подпункт "д" изложен в новой редакции 
 См. текст подпункта в предыдущей редакции 
д) наличие обоснования целесообразности реализации проекта Национальной технологической инициативы или мероприятия, реализуемого в рамках проекта Национальной технологической инициативы, определенными физическими и (или) юридическими лицами с учетом обеспечения своевременности и полноты реализации целей, задач, ожидаемых результатов и целевых значений показателей проектов Национальной технологической инициативы или наличие предложения об отборе таких лиц на конкурсной основе; 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 подпункт "е" изложен в новой редакции 
 См. текст подпункта в предыдущей редакции 
е) наличие средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, предполагающих предоставление поддержки, в размере не менее 30 процентов общего размера средств, предусмотренных на реализацию соответствующих проектов Национальной технологической инициативы, а также наличие сведений о механизмах их привлечения или обоснование отклонения от указанного размера. В случае если требуемый объем поддержки проекта Национальной технологической инициативы с привлечением средств из федерального бюджета превышает 500 млн. рублей, средства внебюджетных источников должны быть предусмотрены в размере не менее 50 процентов общего размера средств, предусмотренных на реализацию соответствующих проектов Национальной технологической инициативы; 
ж) наличие описания проекта Национальной технологической инициативы согласно приложению и обосновывающих материалов к указанному проекту Национальной технологической инициативы. 
5. В состав обосновывающих материалов к проекту Национальной технологической инициативы, направляемых для получения заключений от федеральных органов исполнительной власти, включается следующая информация: 
а) основания для подготовки проектов Национальной технологической инициативы в целях реализации "дорожных карт" в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения; 
б) сведения о соответствии проекта Национальной технологической инициативы целям и направлениям соответствующей "дорожной карты", включая оценку влияния реализации проекта Национальной технологической инициативы на достижение запланированных значений целевых показателей и значимых контрольных результатов "дорожной карты"; 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 подпункт "в" изложен в новой редакции 
 См. текст подпункта в предыдущей редакции 
в) сведения об участниках проекта Национальной технологической инициативы, ответственных в том числе за его реализацию, и об их функциях, а также обоснование определения участников проекта Национальной технологической инициативы, ответственных за его реализацию, и (или) описание порядка проведения конкурсного отбора указанных участников и условий такого отбора; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "г" изменен с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
 См. предыдущую редакцию 
г) сведения о механизмах управления проектом Национальной технологической инициативы, в том числе об участии, функциях и полномочиях представителей проектного офиса в таких проектах; 
д) описание групп мероприятий в составе проекта Национальной технологической инициативы; 
е) информация об объемах финансового обеспечения реализации проекта Национальной технологической инициативы за счет внебюджетных источников и механизмах их привлечения; 
ж) обоснование необходимости осуществления поддержки реализации проекта Национальной технологической инициативы с указанием формы поддержки согласно пункту 17 настоящего Положения, источника финансового обеспечения поддержки согласно пункту 16 настоящего Положения, а также требуемого объема поддержки, в том числе с привлечением средств из федерального бюджета; 
з) сведения о потенциальных рисках реализации проекта Национальной технологической инициативы и механизмах их минимизации; 
и) сведения о критериях принятия решения о корректировке и завершении проекта Национальной технологической инициативы; 
к) утратил силу с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
Информация об изменениях: 
 См. предыдущую редакцию 
 Положение дополнено пунктом 5.1 с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
5.1. В состав обосновывающих материалов по проекту Национальной технологической инициативы, исполнитель и получатель поддержки по которому определяются по итогам конкурсных процедур, сведения и информация, предусмотренные подпунктами "в", "д" и "е" пункта 5 настоящего Положения, не включаются. 
Информация об изменениях: 
 Положение дополнено пунктом 5.2 с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
5.2. В состав обосновывающих материалов по проекту Национальной технологической инициативы, по которому не запрашивается финансирование за счет средств субсидии на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, сведения и информация, предусмотренные подпунктом "ж" пункта 5 настоящего Положения, не включаются. 
6. При формировании проектов Национальной технологической инициативы, направленных на создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках в части выполнения научно-исследовательских работ, рабочим группам по разработке и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (далее - рабочие группы) рекомендуется предусматривать участие в указанных проектах Национальной технологической инициативы образовательных организаций высшего образования и научных организаций. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 7 изменен с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
 См. предыдущую редакцию 
7. Разработка проектов Национальной технологической инициативы осуществляется при организационно-технической, экспертно-аналитической и информационной поддержке организации, наделенной функциями проектного офиса Национальной технологической инициативы (далее - проектный офис), после представления в проектный офис информации и материалов, необходимых для разработки проекта Национальной технологической инициативы юридическими лицами, являющимися инициаторами проектов Национальной технологической инициативы. 
Проектный офис направляет проекты Национальной технологической инициативы на рассмотрение рабочим группам, а также на рассмотрение в проектный комитет Национальной технологической инициативы (далее - проектный комитет), состав которого утверждается межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее - межведомственная рабочая группа). 
Проекты рассматриваются на заседаниях рабочих групп, в том числе проверяются рабочими группами на соответствие требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения. Результаты рассмотрения проекта рабочей группой оформляются протоколом заседания рабочей группы, который направляется в проектный комитет для учета при рассмотрении проекта. 
Проектный комитет с учетом протокола заседания рабочей группы, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, принимает решение о признании проекта готовым к реализации при условии его соответствия требованиям подпунктов "а", "б", "г" и "д" пункта 4 настоящего Положения и направлении его в проектный офис в целях экспертизы и отбора, а также иные решения в соответствии с положением о проектном комитете. 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 пункт 8 изложен в новой редакции 
 См. текст пункта в предыдущей редакции 
8. Методические указания по описанию проектов Национальной технологической инициативы разрабатываются проектным офисом с учетом описания согласно приложению и подлежат одобрению межведомственной рабочей группой. 
 
II. Отбор проектов Национальной технологической инициативы 
 
Информация об изменениях: 
 Пункт 9 изменен с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
 См. предыдущую редакцию 
9. В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия проектным комитетом решения о признании проекта Национальной технологической инициативы готовым к реализации и направлении его в проектный офис, инициатор проекта или один из соруководителей рабочей группы направляет в проектный офис сопроводительное письмо с приложением описания такого проекта, обосновывающих материалов, протокола заседания проектного комитета, которым оформлено указанное решение. 
В случае если соруководителем рабочей группы является руководитель (заместитель руководителя) ответственного федерального органа исполнительной власти, проект Национальной технологической инициативы направляется в проектный офис с приложением заключения, указанного в пункте 11 настоящего Положения. 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 Положение дополнено пунктом 9.1 
9.1. Проектный офис в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения проекта Национальной технологической инициативы, осуществляет проверку оформления и комплектности полученных документов и материалов на соответствие требованиям, установленным пунктами 4, 7 и 9 Положения, а также описанию проекта, предусмотренному приложением к настоящему Положению, и принимает одно из следующих решений: 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "а" изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
а) об организации проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы в соответствии с порядком проведения экспертизы и формирования заключений по проектам Национальной технологической инициативы в целях отбора, утверждаемым межведомственной рабочей группой (далее - порядок проведения экспертизы), включая рассмотрение проекта Национальной технологической инициативы экспертным советом Национальной технологической инициативы, состав которого и положение о котором утверждаются межведомственной рабочей группой (далее - экспертный совет); 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "б" изменен с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
 См. предыдущую редакцию 
б) о направлении проекта Национальной технологической инициативы инициатору проекта на доработку. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 9.2 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
9.2. Проектный офис направляет проект Национальной технологической инициативы для подготовки заключений в ответственный федеральный орган исполнительной власти и в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем принятия проектным офисом решения об организации проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы. 
Абзац утратил силу с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
Информация об изменениях: 
 См. предыдущую редакцию 
 Пункт 9.3 изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
9.3. Проектный офис направляет проект Национальной технологической инициативы в общество с ограниченной ответственностью "ВЭБ-Инновации" (далее - общество "ВЭБ-Инновации") для получения заключения о возможности финансирования проекта Национальной технологической инициативы государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ) и (или) иным юридическим лицом, входящим в группу компаний ВЭБ.РФ, в случае, если проектом Национальной технологической инициативы предусматривается запуск и (или) масштабирование инновационных производств и требуемый объем поддержки проекта Национальной технологической инициативы превышает 500 млн. рублей, не позднее дня, следующего за днем принятия проектным офисом решения об организации проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы. 
Направление проекта Национальной технологической инициативы для подготовки заключения, указанного в настоящем пункте, не требуется, если данный проект уже был рассмотрен обществом "ВЭБ-Инновации" и имеет в составе пакета документов заключение о возможности финансирования проекта Национальной технологической инициативы ВЭБ.РФ и (или) иным юридическим лицом, входящим в группу компаний ВЭБ.РФ. Направление такого проекта Национальной технологической инициативы для подготовки заключений, указанных в пунктах 11 и 12 настоящего Положения, не осуществляется. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 10 изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
10. Заключения экспертных организаций подготавливаются в соответствии с порядком проведения экспертизы с учетом требований пунктов 3 и 4 настоящего Положения. 
10.1. Утратил силу с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
Информация об изменениях: 
 См. предыдущую редакцию 
11. Ответственные федеральные органы исполнительной власти в срок не более 20 дней со дня получения проекта Национальной технологической инициативы от проектного офиса обеспечивают подготовку заключения, содержащего следующие сведения (в части их компетенций): 
а) соответствие проекта Национальной технологической инициативы приоритетам и задачам государственной политики; 
б) целесообразность реализации мероприятий в рамках проекта Национальной технологической инициативы, предполагающих внесение изменений в нормативные правовые акты в интересах реализации соответствующих "дорожных карт"; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "в" изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
в) информация о наличии в составе проекта Национальной технологической инициативы мероприятий, совпадающих по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов или составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными государственными программами Российской Федерации; 
г) информация о поддержке за счет иных инструментов поддержки мероприятий, аналогичных предлагаемым к реализации в рамках проекта Национальной технологической инициативы; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "д" изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
д) обоснованность объемов запрашиваемой поддержки проектов Национальной технологической инициативы; 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 пункт 11 дополнен подпунктом "е" 
е) обоснованность определения конкретных физических и (или) юридических лиц получателями поддержки реализации проекта Национальной технологической инициативы. 
Информация об изменениях: 
 Положение дополнено пунктом 11.1 с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
11.1. Заключение ответственного федерального органа исполнительной власти по проектам, исполнитель и получатель поддержки по которым определяются по итогам конкурсных процедур, не содержит сведения, указанные в подпункте "е" пункта 11 настоящего Положения. 
Информация об изменениях: 
 Положение дополнено пунктом 11.2 с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
11.2. По проектам, направленным на развитие экосистемы Национальной технологической инициативы, разработку новых "дорожных карт", внедрение новых механизмов развития Национальной технологической инициативы (проектам развития), заключения ответственных федеральных органов исполнительной власти и экспертных организаций не требуются. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 12 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
12. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в срок не более 20 дней со дня получения от проектного офиса проекта Национальной технологической инициативы обеспечивает подготовку заключения, содержащего следующие сведения: 
а) соответствие мероприятий в составе проекта Национальной технологической инициативы, предполагающих реализацию фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований и опытно-конструкторских разработок, приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечню критических технологий Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации"; 
б) наличие в проекте Национальной технологической инициативы софинансирования за счет внебюджетных источников в соответствии с подпунктом "е" пункта 4 настоящего Положения, в том числе на каждый год для проектов, предполагающих реализацию научных исследований и опытно-конструкторских разработок (за исключением фундаментальных и поисковых исследований), или наличие обоснованного отклонения соответствующего показателя от установленного минимального значения; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "в" изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
в) непревышение запрашиваемого объема финансового обеспечения проекта Национальной технологической инициативы с привлечением средств из федерального бюджета над лимитами бюджетных обязательств на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, утвержденных в установленном порядке Министерству науки и высшего образования Российской Федерации; 
Информация об изменениях: 
 Пункт 12 дополнен подпунктом "г" с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
г) соответствие проекта Национальной технологической инициативы и его влияние на достижение целей и решение задач, определенных Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации". 
Информация об изменениях: 
 Пункт 12.1 изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
12.1. Общество "ВЭБ-Инновации" в срок не более 20 дней со дня получения проекта Национальной технологической инициативы от проектного офиса обеспечивает подготовку и направление в проектный офис заключения, содержащего сведения о соответствии проекта Национальной технологической инициативы: 
основным направлениям и отраслевым приоритетам инвестиционной деятельности группы компаний ВЭБ.РФ; 
требованию по сроку окупаемости; 
требованиям, установленным в соответствующем юридическом лице, входящем в группу компаний ВЭБ.РФ, для предоставления финансирования. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 13 изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
13. После получения заключений по итогам проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы в соответствии с порядком проведения экспертизы проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанных документов принимает одно из следующих решений: 
а) о направлении проекта Национальной технологической инициативы для рассмотрения в межведомственную рабочую группу; 
б) о необходимости доработки проекта Национальной технологической инициативы; 
в) о нецелесообразности поддержки реализации проекта Национальной технологической инициативы. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 13.1 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
13.1. В случае принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 13 настоящего Положения, проектный офис не позднее дня, следующего за днем принятия проектным офисом соответствующего решения, направляет проект Национальной технологической инициативы с приложением сведений о предельном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, для рассмотрения в межведомственную рабочую группу. 
Доработка проекта Национальной технологической инициативы, его повторная экспертиза и рассмотрение ответственным федеральным органом исполнительной власти и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с последующим направлением на рассмотрение межведомственной рабочей группы осуществляются в соответствии с пунктами 9 - 13 настоящего Положения. 
Допускается исправление рабочей группой неточностей, описок и опечаток в описании проекта в соответствии с заключениями по итогам проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы, заключениями ответственного федерального органа исполнительной власти и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации без проведения повторной экспертизы проекта Национальной технологической инициативы и рассмотрения указанными федеральными органами исполнительной власти. Уточненное описание проекта подписывается всеми соруководителями рабочей группы. 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в пункт 14 внесены изменения 
 См. текст пункта в предыдущей редакции 
14. Проекты Национальной технологической инициативы, не предполагающие предоставления поддержки и подготовки нормативных правовых актов, не требуют подготовки заключений федеральных органов исполнительной власти и экспертных организаций. Сведения о таких проектах Национальной технологической инициативы направляются в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в информационных целях. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 15 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
15. Решение межведомственной рабочей группы по итогам рассмотрения представленных проектным офисом материалов о проекте Национальной технологической инициативы принимается с учетом результатов проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы в соответствии с порядком проведения экспертизы, а также предельного объема бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на реализацию проектов Национальной технологической инициативы. 
Одобрение межведомственной рабочей группой проекта Национальной технологической инициативы по итогам рассмотрения представленных проектным офисом материалов о проекте является основанием для начала его реализации, в том числе направления средств поддержки его реализации проектным офисом участникам проекта. 
16. Поддержка реализации проектов Национальной технологической инициативы осуществляется за счет: 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в подпункт "а" внесены изменения 
 См. текст подпункта в предыдущей редакции 
а) средств субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, предоставляемой проектному офису; 
б) средств институтов развития на реализацию проектов Национальной технологической инициативы; 
в) иных инструментов, предусмотренных государственными программами Российской Федерации; 
г) реализации регулятивных функций органов исполнительной власти в сфере действия "дорожных карт". 
17. Поддержка реализации проектов Национальной технологической инициативы осуществляется в следующих формах: 
а) расходы на предоставление грантов физическим и (или) юридическим лицам, являющимся участниками проекта Национальной технологической инициативы, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
б) расходы на оплату договоров на предоставление услуг в рамках реализации проектов Национальной технологической инициативы; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "в" изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
в) оплата дополнительной эмиссии акций и (или) вклад в уставный капитал хозяйственных обществ, являющихся участниками проекта Национальной технологической инициативы; 
г) взносы в некоммерческие организации, являющиеся участниками проекта Национальной технологической инициативы; 
д) расходы на приобретение и предоставление в пользование физическим и юридическим лицам, являющимся участниками проекта Национальной технологической инициативы, научного и иного оборудования, интеллектуальных прав (технологий, программного обеспечения), не учитываемых на балансе проектного офиса; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "е" изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
е) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным физическими и (или) юридическими лицами, являющимися участниками проекта Национальной технологической инициативы, в российских кредитных организациях и (или) в ВЭБ.РФ. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 17.1 изменен с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
 См. предыдущую редакцию 
17.1. Финансовое обеспечение реализации проектов Национальной технологической инициативы в формах, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, и организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки, информационного обеспечения разработки и реализации проектов Национальной технологической инициативы может осуществляться проектным офисом или Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы, учрежденным проектным офисом, за счет взноса, осуществленного проектным офисом в указанный фонд, из средств субсидии, указанной в подпункте "а" пункта 16 настоящего Положения. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 17.2 изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
17.2. ВЭБ.РФ осуществляет финансирование проектов Национальной технологической инициативы на возвратной основе на условиях и в порядке, которые установлены Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2018 г. N 1510-р, а также положением о кредитной политике ВЭБ.РФ, утверждаемым уполномоченным органом управления ВЭБ.РФ. 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 Положение дополнено пунктом 17.3 
17.3. Поддержка реализации мероприятия в составе проекта Национальной технологической инициативы за счет субсидии, предоставляемой проектному офису из федерального бюджета на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, не может осуществляться, если мероприятие по содержанию, видам расходов и составу исполнителей совпадает с мероприятием, на реализацию которого ранее были предоставлены средства за счет иной субсидии или бюджетных инвестиций из федерального бюджета. 

III. Мониторинг реализации проектов Национальной технологической инициативы 
 
Информация об изменениях: 
 Пункт 18 изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
18. Автономная некоммерческая организация "Платформа Национальной технологической инициативы", руководитель и (или) соруководители рабочей группы, проектный офис, ответственный федеральный орган исполнительной власти при необходимости могут выступить с инициативой о проведении заседания межведомственной рабочей группы для решения вопросов, возникающих в процессе реализации проектов Национальной технологической инициативы. 
19. Проектный офис осуществляет мониторинг реализации проектов Национальной технологической инициативы (далее - мониторинг), который представляет собой систему мероприятий, направленных на оценку эффективности реализации проектов Национальной технологической инициативы, с учетом: 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в подпункт "а" внесены изменения 
 См. текст подпункта в предыдущей редакции 
а) полноты и своевременности выполнения проектов Национальной технологической инициативы и содержащихся в них ключевых контрольных точек; 
б) степени достижения целей, реализации задач и достижения ожидаемых результатов проектов Национальной технологической инициативы, а также влияния на достижение целей, значимых контрольных результатов и целевых показателей реализации "дорожных карт"; 
в) достижения в результате реализации проектов Национальной технологической инициативы целей, запланированных значений целевых показателей или отклонения их достигнутых значений от целевого уровня; 
г) фактических затрат на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, в том числе по отношению к установленному плановому значению; 
д) оценки рисков проектов и полноты мероприятий по управлению рисками. 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в пункт 20 внесены изменения 
 См. текст пункта в предыдущей редакции 
20. Мониторинг основывается на сведениях о соотношении между фактическими и плановыми затратами на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, о выполнении ключевых контрольных точек проектов Национальной технологической инициативы, реализации задач и достижении целевых показателей, получаемых от участников проектов Национальной технологической инициативы, а также на сведениях по итогам экспертной оценки реализации проектов Национальной технологической инициативы. 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 пункт 21 изложен в новой редакции 
 См. текст пункта в предыдущей редакции 
21. Порядок мониторинга и управления изменениями проектов Национальной технологической инициативы (далее - порядок мониторинга), включающий описание методик проведения экспертной оценки реализации проектов Национальной технологической инициативы и порядок внесения изменений в проекты Национальной технологической инициативы, разрабатывается проектным офисом и утверждается межведомственной рабочей группой. 
Информация об изменениях: 
 Положение дополнено пунктом 21.1 с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
21.1. В ходе мониторинга проектов Национальной технологической инициативы проектный офис в случае выявления рисков снижения эффективности реализации проектов с учетом критериев, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, или иных критериев, определенных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по согласованию с межведомственной рабочей группой, вправе принять решение о приостановке реализации проектов Национальной технологической инициативы и (или) приостановке на срок не более 6 месяцев поддержки реализации таких проектов. 
Информация об изменениях: 
 Положение дополнено пунктом 21.2 с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
21.2. По окончании срока, предусмотренного пунктом 21.1 настоящего Положения, с учетом мер, принятых участниками проектов Национальной технологической инициативы, по устранению выявленных рисков проектный офис принимает следующие решения: 
а) о возобновлении реализации проектов Национальной технологической инициативы и (или) возобновлении поддержки реализации таких проектов; 
б) о вынесении на рассмотрение межведомственной рабочей группы вопроса, предусмотренного пунктом 23 настоящего Положения. 
22. Проектный офис ежегодно представляет результаты мониторинга в межведомственную рабочую группу. 
Межведомственная рабочая группа рассматривает результаты мониторинга на заседании в I квартале года, следующего за отчетным. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 23 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
23. По итогам мониторинга рабочей группой, ответственным федеральным органом исполнительной власти, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации или проектным офисом на рассмотрение межведомственной рабочей группы выносится вопрос о внесении изменений в проекты Национальной технологической инициативы и (или) приостановке либо прекращении поддержки реализации таких проектов. Основанием для вынесения указанного вопроса на рассмотрение межведомственной рабочей группы является: 
а) неполное или несвоевременное выполнение проектов Национальной технологической инициативы, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от действий участников реализации проектов Национальной технологической инициативы; 
б) отклонение достигнутых значений целевых показателей от целевого уровня; 
в) отклонение фактических затрат на реализацию проектов Национальной технологической инициативы от установленного планового значения; 
г) утрата актуальности целей и задач проектов Национальной технологической инициативы с учетом обстоятельств, не связанных с их реализацией; 
д) отсутствие в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на государственную поддержку проектов Национальной технологической инициативы; 
е) существенные риски проектов Национальной технологической инициативы, мероприятия по минимизации которых требуют дополнительных ресурсов или времени. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 24 изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
24. Межведомственной рабочей группой принимаются решения об одобрении внесения изменений в проект Национальной технологической инициативы в части его наименования, целей, целевых значений показателей, ключевых контрольных точек, получателей, объема и формы поддержки реализации проекта Национальной технологической инициативы за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на реализацию проектов Национальной технологической инициативы (в том числе распределения общего объема поддержки по годам), объема софинансирования за счет средств внебюджетных источников (только в случае его уменьшения), исполнителей мероприятий в рамках проекта Национальной технологической инициативы, определяемых в описании проекта без конкурсного механизма. 
Абзац утратил силу с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
Информация об изменениях: 
 См. предыдущую редакцию 
  
Приложение 
к Положению о разработке, отборе, 
реализации и мониторинге проектов 
в целях реализации планов мероприятий 
("дорожных карт") Национальной 
технологической инициативы 
 
Описание 
проекта в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы 
 
Информация об изменениях: 
 Раздел I изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
I. Паспорт проекта 
 
Раздел, включающий следующую информацию о проекте: 
наименование проекта; 
цели проекта и соответствие приоритетам "дорожной карты"; 
результаты и целевые показатели проекта (с указанием исходных значений и целевых значений); 
плановые сроки и этапы проекта, включая ключевые контрольные точки; 
организационная структура проекта, потенциальные исполнители; 
затраты и источники финансирования и их распределение по этапам (с обоснованием формы предоставления и объема поддержки в разрезе отдельных мероприятий); 
лица, ответственные за реализацию проекта. 
 
Информация об изменениях: 
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 в раздел II внесены изменения 
 См. текст раздела в предыдущей редакции 
II. Основные параметры и содержание проекта 
 
Раздел, включающий следующую информацию о проекте: 
общая информация о проекте, содержащая цели проекта, общий подход к проекту, соответствие проекта целям плана мероприятий "дорожной карты", анализ аналогичных проектов, состояние реализации проекта и понесенные затраты на текущий момент; 
содержание проекта, включая результаты проекта, организационные и географические рамки проекта, показатели и критерии успешности проекта, поэтапный план реализации проекта, затраты и источники финансирования с учетом источников финансового обеспечения и их распределения по этапам и периодам (с оценкой объемов поддержки, а также указанием форм поддержки и источника финансового обеспечения поддержки согласно пунктам 16 и 17 Положения о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы), а также обоснование формы предоставления и объема поддержки в разрезе отдельных мероприятий, организационная структура проекта, потенциальные исполнители, макроэкономические показатели и индикаторы для учета в планировании и корректировке планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, описание основных рисков проекта и мероприятий по управлению ими. 
 
III. Обоснование проекта 
 
Исключен. 
Информация об изменениях: 
 См. текст раздела III 
  
 Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. N 1406 Правила изложены в новой редакции 
 См. текст Правил в предыдущей редакции 
Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы 
(утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317) 
С изменениями и дополнениями от: 
 20 декабря 2016 г., 3 апреля, 10 сентября 2018 г., 20 апреля, 31 августа 2019 г., 22 апреля 2020 г. 
 
Информация об изменениях: 
 Пункт 1 изменен с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
 См. предыдущую редакцию 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета организации, наделенной Правительством Российской Федерации функциями проектного офиса Национальной технологической инициативы (далее - получатель субсидии), для финансового обеспечения (в том числе возмещения) затрат на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (далее - "дорожные карты") и на обеспечение информационной, организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки реализации Национальной технологической инициативы (далее - субсидии). 
Информация об изменениях: 
 Пункт 2 изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 
"проекты Национальной технологической инициативы" - проекты в целях реализации "дорожных карт", одобренные межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России в соответствии с Положением о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 317 "О реализации Национальной технологической инициативы"; 
"результаты предоставления субсидии" и "показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии" - показатели, характеризующие уровень достижения в отчетном финансовом году целевых значений показателей и ключевых контрольных точек проектов Национальной технологической инициативы. 
Информация об изменениях: 
 Правила дополнены пунктом 2 1 с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
2 1. Субсидия предоставляется в целях достижения в отчетном финансовом году целевых значений показателей и ключевых контрольных точек проектов Национальной технологической инициативы. 
Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии, являются: 
достижение в отчетном финансовом году целевых значений показателей проектов Национальной технологической инициативы не менее чем на 90 процентов целевых значений; 
достижение в отчетном финансовом году целевых значений ключевых контрольных точек проектов Национальной технологической инициативы не менее чем на 90 процентов целевых значений. 
Целевые значения показателей и ключевых контрольных точек проектов Национальной технологической инициативы включаются в описание проектов Национальной технологической инициативы, отобранных в установленном порядке и получивших поддержку их реализации за счет средств субсидии на реализацию проектов Национальной технологической инициативы. 
Степень достижения результатов предоставления субсидии ежегодно оценивается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации путем сопоставления фактических и целевых значений результатов предоставления субсидии. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 3 изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение (в том числе возмещение) получателем субсидии затрат на реализацию проектов Национальной технологической инициативы в целях создания, развития и продвижения передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских организаций на формируемых глобальных рынках, в том числе путем поэтапного совершенствования нормативно-правовой базы в целях устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы стимулов для их внедрения, совершенствования системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков, развития системы профессиональных сообществ и популяризации Национальной технологической инициативы в рамках "дорожных карт". 
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и получателем субсидии (далее - соглашение). Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации. 
Субсидии также предоставляются на финансовое обеспечение информационной, организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки реализации Национальной технологической инициативы, в том числе на возмещение за счет средств субсидий указанных затрат (части затрат), предусмотренных направлениями затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, фактически произведенных из собственных средств до заключения соглашения, при наличии документов, подтверждающих оплату произведенных затрат (части затрат) и предусмотренных соглашением в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на финансовое обеспечение информационной, организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки реализации Национальной технологической инициативы. 
Средства субсидии могут быть направлены получателем субсидии в Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы, учрежденный проектным офисом, в форме имущественного взноса для финансового обеспечения (в том числе возмещения) затрат на цели, указанные в абзацах первом и третьем настоящего пункта. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 4 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
4. Субсидии предоставляются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства науки и высшего образования Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 5 изменен с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
 См. предыдущую редакцию 
5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, в котором, если иное не устанавливается настоящими Правилами, предусматриваются: 
а) цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "б" изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
б) размер и направления расходования субсидии; 
в) сроки (периодичность) перечисления субсидии, определяемые в соответствии с настоящими Правилами; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "г" изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
г) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными и измеримыми, и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), а также значения указанных показателей; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "д" изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
д) обязательства получателя субсидии, в том числе: 
по осуществлению расходования средств субсидии исключительно на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил; 
абзацы 3 - 4 утратили силу с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
Информация об изменениях: 
 См. предыдущую редакцию 
по обеспечению контроля за достижением целевых значений показателей проектов Национальной технологической инициативы, указанных в описании проектов Национальной технологической инициативы; 
по осуществлению расходования средств субсидий исключительно в рамках заключения договоров (соглашений), предусматривающих достижение участниками проектов Национальной технологической инициативы соответствующих целевых значений показателей проектов Национальной технологической инициативы, предусмотренных в их описании; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "е" изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
е) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, установленные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "ж" изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
ж) порядок, формы и сроки представления отчетов о выполнении условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашения), достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, отчета о реализации плана мероприятий, предусмотренного приложением к Правилам разработки и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 317 "О реализации Национальной технологической инициативы", включающего в себя ключевые контрольные точки реализации проекта Национальной технологической инициативы, динамику показателей и размер средств внебюджетных инвестиций, в том числе размер привлекаемых заемных средств и выплат по привлеченным средствам, и отчета об итогах реализации проекта Национальной технологической инициативы; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "з" изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
з) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии, в соответствии с Положением о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 317 "О реализации Национальной технологической инициативы"; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "и" изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
и) перечень документов, представляемых получателем субсидии в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для получения субсидии в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "к" изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
к) обязательство получателя субсидии по уплате штрафных санкций, размер которых рассчитывается согласно приложению N 1, и по возврату субсидии в доход федерального бюджета в случае нарушения целей и условий ее предоставления по итогам проверок, проведенных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "л" изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
л) право Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на расторжение соглашения в одностороннем порядке в случае недостижения результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, в течение 12 месяцев реализации проекта Национальной технологической инициативы; 
м) утратил силу с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
Информация об изменениях: 
 См. предыдущую редакцию 
н) запрет приобретения иностранной валюты за счет средств, полученных из федерального бюджета, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "о" изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
о) согласие получателя субсидии на проведение Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "п" изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
п) указание в контрактах, договорах, соглашениях, заключаемых в рамках исполнения соглашения, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатора соглашения; 
Информация об изменениях: 
 Пункт 5 дополнен подпунктом "р" с 11 сентября 2019 г. - Постановление Правительства России от 31 августа 2019 г. N 1125 
р) указание в контрактах, договорах, соглашениях, заключаемых в рамках исполнения соглашения, условий, предусматривающих: 
установление ответственности за отчуждение получателями поддержки - участниками проекта Национальной технологической инициативы, поддержка реализации которого осуществляется за счет средств субсидии, исключительных прав на создаваемые за счет предоставляемой поддержки результаты интеллектуальной деятельности иностранным юридическим лицам, а также российским юридическим лицам, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 50 процентов (далее - отчуждение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в иностранную юрисдикцию), а именно: 
возврат получателями поддержки - участниками проекта Национальной технологической инициативы фактически предоставленных средств поддержки в случае отчуждения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в иностранную юрисдикцию в срок не позднее 5 рабочих дней со дня указанного отчуждения; 
обязательство получателей поддержки - участников проекта Национальной технологической инициативы по уплате в случае отчуждения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в иностранную юрисдикцию штрафных санкций в размере, определяемом в процентном отношении к объему подлежащих возврату средств за каждый день периода между датой предоставления средств государственной поддержки и датой их возврата исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей в соответствующий период, одновременно с возвратом в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта фактически предоставленных средств поддержки; 
Информация об изменениях: 
 Пункт 5 дополнен подпунктом "с " с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
с) результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), а также значения результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаемые в отношении получателей поддержки - участников проекта Национальной технологической инициативы, которым получателем субсидии предоставляются средства для достижения целей предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 1 и 2 1 настоящих Правил; 
Информация об изменениях: 
 Пункт 5 дополнен подпунктом "т " с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
т) порядок, сроки и формы представления получателями поддержки - участниками проекта Национальной технологической инициативы, которым предоставляются средства для достижения целей предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 1 и 2 1 настоящих Правил, отчетов о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии. 
Информация об изменениях: 
 Правила дополнены пунктом 5.1 с 1 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 20 апреля 2019 г. N 474 
5.1. На соглашение о предоставлении субсидии, указанной в абзаце третьем пункта 3 настоящих Правил, положения подпункта "г", абзацев пятого и шестого подпункта "д", подпунктов "ж", "з" и "к" пункта 5 настоящих Правил не распространяются. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 6 изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
6. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 
а) у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
б) у получателя субсидии отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "в" изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
в) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
г) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
д) получатель субсидии не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 
7. Предоставление субсидии осуществляется при условии представления получателем субсидии следующих документов: 
а) копии учредительных документов получателя субсидии, удостоверенные в установленном порядке; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "б" изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
б) справка, подписанная руководителем получателя субсидии (иным уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие у получателя субсидии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
в) утратил силу с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
Информация об изменениях: 
 См. предыдущую редакцию 
г) утратил силу с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
Информация об изменениях: 
 См. предыдущую редакцию 
 Пункт 8 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
8. Документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил (далее - документы), прошиваются, нумеруются и подписываются лицом, имеющим право действовать от имени получателя субсидии. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации документов несет получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Датой представления документов считается дата их поступления в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. В случае представления неполного комплекта документов либо документов, содержащих неполные сведения или оформленных ненадлежащим образом, документы возвращаются получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня их поступления (с указанием причин возврата). 
Информация об изменениях: 
 Пункт 9 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
9. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рассматривает документы и в 20-дневный срок со дня их поступления в Министерство принимает решение о заключении соглашения или об отказе в заключении указанного соглашения, о чем уведомляет получателя субсидии в течение 5 дней со дня принятия решения. 
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 6 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
в) несоответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 11 изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
11. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, не позднее 2-го рабочего дня после представления в территориальный орган Федерального казначейства получателем субсидии платежных документов для оплаты денежного обязательства получателя субсидии. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 12 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
12. Оценка эффективности использования субсидии получателем субсидии осуществляется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по итогам полного финансового года. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 13 изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
13. В случае несоблюдения получателем субсидии в отчетном финансовом году целей и условий предоставления субсидий и (или) обязательств по обеспечению достижения результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии: 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "а" изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
а) более чем на 10 процентов - к получателю субсидии применяются штрафные санкции, направленные на взыскание средств, предоставленных получателю субсидии, расчет размера которых предусматривается приложением N 2; 
Информация об изменениях: 
 Подпункт "б" изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
б) более чем на 30 процентов - субсидия подлежит взысканию в доход федерального бюджета в размере фактически использованных средств для финансового обеспечения реализации проектов Национальной технологической инициативы, по которым значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, не достигнуты в отчетном году более чем на 30 процентов, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации без дополнительного применения штрафных санкций. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 14 изменен с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
 См. предыдущую редакцию 
14. В случае установления в ходе проверок факта несоблюдения целей и условий предоставления субсидий соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии соответствующего требования Министерства образования и науки Российской Федерации и (или) уполномоченного органа государственного финансового контроля. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 15 изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
15. В случае невыполнения требований, предусмотренных пунктом 13 настоящих Правил, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в срок до 30 рабочих дней со дня установления факта несоблюдения целей и условий предоставления субсидии направляет соответствующую информацию в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации для принятия решения о возврате соответствующих денежных средств в доход федерального бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Соответствующие денежные средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в течение 30 рабочих дней со дня получения получателем субсидии решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта. 
16. За счет субсидии запрещено приобретать иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 
17. Утратил силу с 18 апреля 2018 г. - Постановление Правительства России от 3 апреля 2018 г. N 401 
Информация об изменениях: 
 См. предыдущую редакцию 
 Пункт 18 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
18. Информация о размерах и сроках перечисления субсидий учитывается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 19 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 10 сентября 2018 г. N 1078 
 См. предыдущую редакцию 
19. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченные органы государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами и соглашением. 
Информация об изменениях: 
 Пункт 20 изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
20. Получатель субсидии ежегодно представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не позднее 30-го рабочего дня, следующего за отчетным годом, отчет о расходах получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вправе установить в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
В случае непредставления получателем субсидии таких отчетов в указанный срок и (или) в случае недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, получатель субсидии уплачивает в доход федерального бюджета штраф в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
 
Информация об изменениях: 
 Нумерационный заголовок изменен с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
 См. предыдущую редакцию 
Приложение N 1 
к Правилам предоставления субсидий из федерального 
бюджета на реализацию проектов в целях реализации 
планов мероприятий ("дорожных карт") 
Национальной технологической инициативы 
 
Расчет 
размера штрафных санкций 
С изменениями и дополнениями от: 
 20 декабря 2016 г., 10 сентября 2018 г., 22 апреля 2020 г. 
 
Размер штрафных санкций на основании сведений о показателях проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (далее - проекты), одобренных межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее  - межведомственная рабочая группа), достигнутое значение которых ниже планового значения (А), определяется по формуле: 
 
, 
 
где: 
n - количество показателей проектов, одобренных межведомственной рабочей группой, достигнутое значение которых ниже целевого значения; 
N - общее количество показателей проектов, одобренных межведомственной рабочей группой; 
 - значение i-го показателя проекта, одобренного межведомственной рабочей группой, достигнутое в отчетный период; 
 - целевое значение i-го показателя проекта, одобренного межведомственной рабочей группой, установленное на отчетный период; 
V - размер средств федерального бюджета, фактически использованных за отчетный период для финансового обеспечения реализации проектов. 
 
Информация об изменениях: 
 Правила дополнены приложением 2 с 2 мая 2020 г. - Постановление Правительства России от 22 апреля 2020 г. N 562 
Приложение N 2 
к Правилам предоставления субсидий из 
федерального бюджета на реализацию 
проектов в целях реализации 
планов мероприятий ("дорожных карт") 
Национальной технологической инициативы 
 
Отчет 
о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии 1 
 
1. Сведения о реализации проекта в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") Национальной технологической инициативы в 20____ году 
 
	Наименование проекта 
	 

	План мероприятий "дорожная карта" 
	 

	Участники реализации проекта 
	 

	Получатели поддержки проектного офиса Национальной технологической инициативы 
	 

	Цели проекта 
	 

	Дата начала реализации проекта 
	 

	Дата предоставления поддержки 2 (дата заключения договора о предоставлении поддержки) 
	 

	Затраты на реализацию проекта в разрезе форм поддержки, всего (тыс. рублей), в том числе: 
	поддержка за счет средств субсидии 
	поддержка за счет иных средств 

	расходы на предоставление грантов физическим и (или) юридическим лицам, являющимся участниками проекта Национальной технологической инициативы, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
	 
	 

	расходы на оплату договоров на предоставление услуг в рамках реализации проектов Национальной технологической инициативы 
	 
	 

	оплата дополнительной эмиссии акций и (или) вклад в уставный капитал хозяйственных обществ, являющихся участниками проекта Национальной технологической инициативы 
	 
	 

	взносы в некоммерческие организации, являющиеся участниками проекта Национальной технологической инициативы 
	 
	 

	расходы на приобретение и предоставление в пользование физическим и юридическим лицам, являющимся участниками проекта Национальной технологической инициативы, научного и иного оборудования, интеллектуальных прав (технологий, программного обеспечения), не учитываемых на балансе проектного офиса 
	 
	 

	возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным физическими и (или) юридическими лицами, являющимися участниками проекта Национальной технологической инициативы, в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 
	 
	 


 
2. Перечень показателей проекта и их целевых и фактических (достигнутых) значений по итогам 20______ года 
 
	Наименование показателей 
	Единица измерения 
	Значения 20__ года 

	
	
	плановое (целевое) 
	фактическое 

	Показатель 1 "..." 
	 
	 
	 

	Показатель 2 "..." 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
3. Перечень ключевых контрольных точек проекта, их целевых и фактических (достигнутых) значений по итогам 20____ года 
 
	Наименование ключевых контрольных точек 
	Единица измерения 
	Значения 20__ года 

	
	
	плановое (целевое) 
	фактическое 

	Ключевая контрольная точка 1 "..." 
	 
	 
	 

	Ключевая контрольная точка 2 "..." 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Руководитель получателя субсидии _______________________________ 
                                      (уполномоченное лицо) 
 
___________________ _______________ _______________________ 
    (должность)        (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
────────────────────────────── 
1 Заполняется по итогам реализации каждого проекта, получившего поддержку за счет средств субсидии из федерального бюджета в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") Национальной технологической инициативы в 20 ____ году. 
2 Предоставленной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 317 "О реализации Национальной технологической инициативы". 
────────────────────────────── 
 


















