Автономная некоммерческая организация

«Аналитический центр «АЭРОНЕТ»

(АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ»)

ИНН 9701111450  КПП  770101001

105005, г. Москва, ул. Бауманская 2-я, д. 5, корп. 1

nti-aeronet@mail.ru

Инфраструктурный центр «Аэронет»

Итоги реализации плана мероприятий («дорожной карты») Аэронет Национальной технологической инициативы в 2016-2021 годах

Аналитический отчет

г. Москва, 2021 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«Итоги реализации плана мероприятий («дорожной карты») Аэронет
Национальной технологической инициативы в 2016-2021 годах»

С конца 2016 г. по состоянию на конец IV квартала 2021 в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Аэронет» Национальной технологической инициативы на заседаниях Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы были одобрены и переведены на стадию «реализация» 14 проектов (2 проекта – завершены, 1 проект – на стадии завершения, 2 проекта – прекращены, 1 проект – приостановлен, по 1 проекту – приостановлено финансирование, 7 проектов – реализуются в соответствии с утвержденными план-графиками), на стадии «инициирование» - 20 проектов.

Кроме того, в целях реализации плана «дорожной карты» по совершенствованию законодательства в целях обеспечения реализации ДК Аэронет Минпромторгом России разработаны следующие проекты федеральных законов:

– проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – законопроект). Законопроектом предусматривается внесение изменений в наименование лицензируемого вида деятельности по разработке, производству, испытаниям и ремонту беспилотных авиационных систем и (или) их элементов. Исключается необходимость лицензирования в отношении систем с беспилотными воздушными судами до 30 кг. Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 29 декабря 2020 г. № МД-103928/18. Проект в целом одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности (протокол заседания от 08 февраля 2021 г. № 4;

– проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании развития авиации». Проектом предусматривается включение в определение понятия «авиационная техника», предусмотренного статьей 1 указанного закона, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, а также в определение понятия «летательные аппараты» беспилотных воздушных судов. Проект Федерального закона возвращен на доработку Правительством Российской Федерации (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 24 сентября 2020 г. № ЮБ-П9-11803) по замечаниям Государственно-правового управления Президента Российской Федерации (письмо от 17 сентября 2020 г. № А6-9529). В соответствии с указанными замечаниями ожидается представление позиции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по проекту (до настоящего времени замечания и предложения РСПП в адрес Минпромторга России не поступили).

Минпромторг России полагает возможным согласовать «дорожную карту» (письмо Минпромторга России от 25.05.2021 г. № БО-42344/18 АНО «Платформа НТИ», АО «РВК») в представленной редакции с приложением позиции федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время «Дорожная карта» в соответствии 317-ПП ожидает вынесения на МРГ.

СПРАВКА

по вопросу реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Аэронет»

Национальной технологической инициативы»

- Статус по ДК «Аэронет»

С конца 2016 г. по н.в. в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Аэронет» Национальной технологической инициативы на заседаниях Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы были одобрены и переведены на стадию «реализация» 14 проектов (2 проекта – завершены, 1 проект – на стадии завершения, 2 проекта – прекращены, 1 проект – приостановлен, по 1 проекту – приостановлено финансирование, 7 проектов – реализуются в соответствии с утвержденными план-графиками), на стадии «инициирование» - 20 проектов.

| № | Краткое наименование проекта | Срок реализации проекта |  | Бюджет проекта, млн. руб. (внебюджетное финансирование млн. руб.) | Заказчик (координатор проекта) | Исполнитель (руководитель проекта) | Заявленные цели/результаты/показатели проекта | Текущий статус (качественная оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата одобрения МРГ | Дата завершения (план) |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание модульного конструктора беспилотной авиационной системы и учебно-методического комплекса на его основе | 15.12.16 | 30.09.18 | 27,2 (8,2) | ООО «Коптер Экспресс Технологии» (Понфиленок Олег Владимирович) | ООО «Коптер Экспресс Технологии» (Понфиленок Олег Владимирович) | Создать модульный конструктор беспилотной авиационной системы, образовательные стенды и учебно-методический комплекс для преподавания, популяризация технических профессий среди молодёжи | Проект завершен. Созданы модули конструктора БАС для школ и учреждений дополнительного образования детей, образовательные стенды, разработаны учебно-методические материалы. |
| 2 | Цифровая модель типового региона | 27.07.16 | 15.11.17 | 458 (138) | Заместитель Губернатора Тульской области (Федорищев В.А.) | АО «Геоскан» (ГД-Семенов А.Е.) | Создать прикладной инструмент для цифрового управления землями, выполнить съемку Тульской области, создать прецедент и отработать модель коммерциализации | Проект завершен. Результаты переданы администрации Тульской области. Правительство Российской Федерации при участии Агентства стратегических инициатив и заинтересованных организаций разрабатывают предложения по тиражированию проекта рамках выполнения мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и наполнения и предоставления доступа к данным государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы в соответствии с Поручением Президента от 25.10.2019 №Пр-2199 п. 7. |
| 3 | Разработка и пилотная реализация на территории Республики Татарстан облачной 4D-геоинформационной платформы | 19.06.17 | 31.07.20 | 860 (380) | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан (Шайхутдинов Р.А.) | АНО ВО «Университет Иннополис» (Бариев И.И.) | Создать 4D-геоинформационную платформу и цифровую 3D-модель территории Республики Татарстан, как пилотный проект - основу для коммерческого продвижения услуг ДЗЗ и геомониторинга. Создание оператора услуг геоданных (ИнноГеоТех) | Проект завершен. Съемка Республики Татарстан и создание платформы выполнено. Команда проекта выполнила показатели по выручке благодаря интеграции в платформу заказов на разработку геосервисов (в интересах ведомств Республики Татарстан и коммерческих организаций). Завершение мероприятий проекта выполнено до 1 августа 2020 года, результаты проекта и итоговый отчёт принят представителями РГ, ПО НТИ и ФОИВ. |
| 4 | Разработка универсальной беспилотной авиационной платформы вертикального взлета-посадки мультироторного типа с массой полезной нагрузки более 100 кг; реализация пилотных проектов в области грузоперевозок и в авиахимработах в сельском и лесном хозяйстве | 26.09.17 | 31.08.22 | 499,97 (255,8) | ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ДРОНЫ» (Директор- Стативкин Артур Михайлович) | ООО «ОКБ АВИАРЕШЕНИЯ» (ГД-Арсентьев Д.А.) | Разработать экспериментальный образец БВС (акцент на с/х работы и грузоперевозки), реализовать пилотные проекты, запустить серийное производство | Проект приостановлен. Разработан и изготовлен сельхозобразец БВС, изготовлен транспортный модуль. Производятся автономные полеты одного аппарата в транспортном варианте в полностью автоматическом режиме. Два образца БВС потеряны в процессе испытаний. Из-за объективных причин (ограничения доступа на объекты из-за пандемии, отсутствие разрешений от УВД на полёты и проблемы с финансированием) команда испытывает сложности с выполнением КТ с подтверждением характеристик БВС и КТ по выполнению транспортных рейсов на БВС. Ввиду перечисленных причин, а также в связи с необходимостью урегулированияи судебных споров между ООО «Корпорация Сетунь» и ООО «ОКБ «Авиарешения» на общую сумму 136 451 936,29 руб решениями ПК №17 от 05.08.2021 и ПК №20 от 30.08.2021 проект приостановлен на срок до 6 месяцев с 21.09.2021г. |
| 5 | Создание и внедрение в эксплуатацию комплекса воздушного мониторинга протяжённой инфраструктуры арктического и других регионов на базе беспилотных воздушных судов со взлётной массой более семи тонн | 26.09.17 | 30.12.19 | 654,7 (204,7) | АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» (ГД- ГК Гомзин А.В.) | АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» (Первый заместитель ГД- ГК Лачугин В.А.) | Создать экспериментальный образец БВС БДП, организовать производство и продажи БВС, выручка 15 млрд. руб. к 2025 г. (0,8% мирового рынка), создать команду, способную производить и продавать БВС БДП на мировом рынке | Проект прекращён В настоящее время реализация проекта прекращена решением МРГ от 06.11.2020 с полным возвратом затраченных бюджетных средств в связи с фактами нецелевого расходования бюджетных средств при реализации Проекта. Рабочая группа по переформатированию проекта и передаче результатов проекта другому исполнителю завершила работу в связи с началом процедуры банкротства в отношении АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова». Возврат бюджетных средств, выделенных АО НПО ОКБ им. М.П. Симонова на реализацию проекта БВС БПДП, будет производиться в соответствии с Определением арбитражного суда от 17.03.2021 об удовлетворении требовании Фонда НТИ о включении в размере 253 424 275 рублей основного долга и 5 517 065 рублей процентов за пользование бюджетными денежными средствами в состав реестра требований кредиторов согласно установленной законом процедуре. |
| 6 | Малая космическая телекоммуникационная платформа спутников связи «Атом» | 28.12.17 | 30.06.22 | 5400 (1200+4200) | АО «Газпром космические системы» (Севастьянов Николай Николаевич) | ООО «НПП ДАУРИЯ» (Бердников Антон Дмитриевич) | Создать летный образец спутника связи в интересах АО «Газпром космические системы», занять 5% мирового рынка разработки коммерческих спутников связи | Проект прекращен По инициативе получателя поддержки (письмо от 16.01.2018 №002ДФУс) в связи судебным иском от ГК «Роскосмос» по государственному контракту от 20.12.2012 №130-0356/12 (риск ареста денежных средств гранта на счету компании- получателя по иску ГК «Роскосмос»). Решение утверждено на заседании МРГ от 02.09.2020 №3. |
| 7 | Разработка и создание прорывного комплекса для проведения геофизической разведки с помощью БВС «Аэротомография» | 21.12.18 | 30.12.23 | 231.7 (154,2) | Новосибирский государственный университет (Фирсов А.П.) | Новосибирский государственный университет (Эпов М.И.) | Создать новый стандарт геофизических услуг. Вывод геофизических услуг на глобальный рынок. Создать сервисную компанию, оказывающую услуги на глобальных рынках | Приостановлено финансирование. В связи с невыполнением требований командой проекта «Аэротомография» (далее – Проект) по предоставлению отчетности, реализация Проекта была приостановлена в соответствии с пунктом 2.2 раздела II протокола Проектного комитета №39 от 30.11.2020 г.). Для принятия решения о возможности и способах дальнейшей реализации Проекта выяснения ситуации в Проекте и обсуждения дальнейшей реализации Проектным комитетом НТИ было предложено провести ряд контрольно-проверочных мероприятий/ В настоящий момент Проектный офис НТИ совместно с командой Проекта разрабатывает дорожную карту по возможным сценариям дальнейшей реализации Проекта, в том числе прорабатываются варианты привлечения альтернативного исполнителя для завершения работ по Проекту. В адрес текущего получателя поддержки ООО «Скан Аэро» Фондом НТИ направлено письма №031-2020-2707 от 27.07.2020, №001-2020-0911 от 09.11.2020, №002-2020 от 08.12.2020, №002-2021 от 02.04.2021, №007-2021-1208 от 12.08.2021 с требованием возврата, однако средства до сих пор не возвращены. |
| 8 | Платформа цифрового и летного полигона БАС «Полигон БАС» | 01.10.19 | 31.12.21 | 496,77 (74,23) | ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» (Дутов А.В.) | АО «Концерн «МАНС» (Каневский М.И.) | Создать цифровую и летную платформу полигона БАС, обеспечивающую проведение ускоренной оценки соответствия БАС нормам летной годности (сертификации), а также испытания БАС, находящихся на этапе разработки. | Проект находится в стадии реализации. Пять ККТ проекта пройдены. Осуществлена приемка результатов выполнения ККТ. Целевые показатели выполнены в полном объеме. - Проект реализуется по плану. - Из-за задержки объявления конкурса и поздней поставки МПСН, сдвинуто несколько промежуточных контрольных точек, не повлиявших на общие сроки и бюджет реализации проекта. - Идет процесс согласования Плана передачи результатов проекта с Минпромторгом РФ, с участием специалистов НИЦ им Жуковского Н.Е. - Команда проекта, совместно с госорганами, Ассоциацией АэроНекст, другими субъектами рынка Аэронет и экспертами, участвует в работе по решению вопросов разработки нормативной базы сертификации БАС в РФ, с целью дальнейшего применения и развития результатов проекта. |
| 9 | Создание системы информационного обеспечения полетов БВС «RUTM1» | 01.10.19 | 30.11.21 | 492,04 (61,50) | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Моисеенко И.Н.) | АО «АСТРА» (Липатов М.И.) | Обеспечить пользователей воздушного пространства необходимыми информационными сервисами для интеграции беспилотной и пилотируемой авиации в единое воздушное пространство | Проект находится в стадии реализации. - Проект реализуется по плану. - Идет процесс определения субъекта приемки результатов проекта и согласования Плана передачи результатов проекта с Минтрансом РФ, Росавиацией, ГК по ОрВД. - Команда проекта, совместно с госорганами, другими субъектами рынка Аэронет и экспертами, участвует в работе по решению вопросов разработки нормативной базы интеграции БВС воздушное пространство РФ, с целью дальнейшего применения и развития результатов проекта. |
| 10 | Разработка масштабируемой платформы для низкоорбитальных малых космических аппаратов от 80 до 200 кг «МКА» | 29.11.19 | 31.10.24 | 680,196 (204,059) | ООО «Спутникс» (Иваненко В.В.) | ООО «Спутникс» (Карпенко С.О.) | Разработка унифицированной платформы малого космического аппарата (далее – МКА) 80-200 кг для создания конкурентоспособного по цене и техническим характеристикам МКА дистанционного зондирования земли | Проект находится в стадии реализации. Проект разрабатывается в соответствии с Описанием проекта. ККТ сдаются в срок и без просрочек. АО «РКС» до сих пор не выделила деньги проекту для реализации, и Спутникс обеспечивает внебюджетное соинвестирование за счет собственных средств. |
| 11 | Мобильный радиоизмерительный комплекс для авионики «Курсир» | 29.11.19 | 31.03.24 | 325 (205,8) | ООО «Радиотехнические системы» (Долматов А.В.) | OOO «Курсир» (Муниров В.Н.) | Создание глобально конкурентоспособной российской компании по производству и внедрению комплексов для проведения летных проверок средств радиотехнического обеспечения полетов и систем светосигнального оборудования в аэропортах | Проект находится в стадии реализации. В проекте завершена стадия НИОКР и проект готовится к стадии коммерциализации. В связи с наступавшей пандемией, которая критически повлияла на всю авиационную отрасль в целом, стадия коммерциализация откладывается до получения планов по заказам от Росавиации (ориентировочно конец ноября). Так же на международной арене проект участвует в тендерах, результат которых ожидается в скором времени. |
| 12 | Сеть БВС Птеро | 01.01.21 | 31.12.22 | 392,000 (392,000) | ООО «ПТЕРО» (Валиев Амир Вильевич) | Руководитель проекта (Сычев Игорь Алексеевич) | Создание сети сервисно-логистических центров обслуживания БВС и разработка БАС «Птеро G3 VTOL» | Проект находится в стадии реализации. |
| 13 | Разработка масштабируемой платформы БАС типа «конвертоплан» грузоподъемностью до 80 кг «ЭРА» | 29.11.19 | 31.12.22 | 150,086 (45,096) | ООО «АЭРОКСО» (Разроев Элдар Али Оглы) | Руководитель проекта (Спинко Владимир Евгеньевич) | Создать грузовой конвертоплан грузоподъемностью до 80 кг с летной квалификацией приборов и служебных систем, обеспечивающую спрос на БАС различного назначения на базе данной платформы | Проект приостановлен. ККТ 1 «Согласование ТЗ» не сдана в плановый срок 31.03.2020г. В рамках заседания ПК от 23.10.2020 №34 принято решение приостановить проект на 6 месяцев для пересмотра решения о целесообразности поддержки проекта. - Проект передан в РГ Аэронет для вынесения решения о целесообразности дальнейшей поддержки проекта. |
| 14 | Разработка и создание беспилотного летательного аппарата - воздушного судна вертолётного типа (БВС ВТ) взлётным весом до 200 кг, способного автономно переносить полезную нагрузку (ПН) до 80 кг и дальностью до 200 км. | 21.01.21 | 14.11.2022 | 355 (245) | ООО «ДИАГОНАЛЬ ГРУПП» (Прохоров Владимир Егорович) | ООО «КБ Русь» (Фоменко Олег Олегович) | Проект «R-2200» заключается в разработке и успешном прохождении сертификации гражданского (коммерческого) БВС ВТ для применения в качестве транспортного перевозчика грузов. В процессе реализации проекта планируется создание совместной (SPV) с Фондом НТИ сервисно-эксплуатационной компании, которая будет заниматься оказанием услуг по продаже, сервисному обслуживанию, эксплуатации БВС ВТ и изготавливать БВС ВТ «R-2200». Проектом предусмотрена опытная эксплуатация и продажа четырех БВС ВТ «R-2200» и получении выручки SPV в размере не менее 100 млн.руб. | Проект находится в стадии реализации. ККТ1 «Создание сертификационного базиса» пройдена. Начат этап «Рабочее проектирование и постройка опытного образца». Плановая реализация проекта вынуждено вышла из графика из-за сдвига финансирования (бюджетные средства доведены только в начале сентября), в связи с этим изменены сроки КТ и этапов проекта соразмерно времени задержки от 3 до 5 месяцев (без изменения общих сроков проекта): - «Проведение этапа макета образца; изготовление и стендовые испытания деталей и узлов опытного образца» - «Испытания предсерийного образца в эксплуатационных условиях» - «Ресурсные испытания конструкции и двигателя в целях подтверждения высокого ресурса БВС» - «Принятие результатов этапа «Разработка и создание БВС ВТ». Решение о дальнейшем финансировании проекта и создание SPV» - «Создание SPV компании» |